## 甘特图
《 制 片 计 划 》
项目 | 类目 | 工作内容 | 参与人员 | 日期 | 开始时间 | 结束时间
《治愈我，温暖我》 《My Erotic Phone Companion》 | 剧本 | 剧本确定 | 制片组、导演 | 计划 | 2025-08-25 | 2025-10-10
《她才是那个女孩》 《The Bride with a Secret Past》 | 剧本
《Sorry, but I'm with Your Dad》 | 剧本
注：项目所需全部资金需于2025年9月30日前全部到位，如无法及时到位，项目筹备整体向后顺延
全 | 筹备 | 确定场地 | 导演、制片 | 计划 | 2025年10月21日完成
|  | 确定主演 | 导演 | 计划
|  | 确定群演 | 导演、演员副导 | 计划
|  | 摄制组人员筹备 | 全员 | 计划
|  | 灯光组筹备 | 灯光师 | 计划
|  | 录音组筹备 | 录音师 | 计划
|  | 道具组筹备 | 道具师、制片 | 计划
|  | 化妆组筹备 | 化妆师 | 计划
|  | 勘景 | 导演、制片、 摄影、录音等 | 计划
|  | 定妆 | 导演、化妆师 | 计划
|  | 车辆准备 | 制片 | 计划
|  | 摄制组进组 | 导演、编剧 制片等主创 | 计划
|  | 导演阐述 | 导演 | 计划
|  | 围读剧本 | 所有主创 | 计划
《治愈我，温暖我》 《My Erotic Phone Companion》 | 拍摄 | 开机仪式 | 全员 | 计划 | 2025-10-23 | 2025-10-23
|  | 拍摄 | 全员 | 计划 | 2025-10-23 | 2025-10-30
|  | 剧组杀青 | 全员 | 计划 | 2025-10-30 | 2025-10-30
《她才是那个女孩》 《The Bride with a Secret Past》 | 拍摄 | 开机仪式 | 全员 | 计划 | 2025-11-01 | 2025-11-01
|  | 拍摄 | 全员 | 计划 | 2025-11-01 | 2025-11-08
|  | 剧组杀青 | 全员 | 计划 | 2025-11-08 | 2025-11-08
《Sorry, but I'm with Your Dad》 | 拍摄 | 开机仪式 | 全员 | 计划 | 2025-11-10 | 2025-11-10
|  | 拍摄 | 全员 | 计划 | 2025-11-10 | 2025-11-17
|  | 剧组杀青 | 全员 | 计划 | 2025-11-17 | 2025-11-17
《治愈我，温暖我》 《My Erotic Phone Companion》 | 剪辑 | 粗剪 | 剪辑 | 计划 | 2025-10-30 | 2025-11-01
|  | 导演剪辑 | 导演 | 计划 | 2025-11-01 | 2025-11-03
|  | 定剪 | 剪辑、导演 | 计划 | 2025-11-04 | 2025-11-05
|  | 锁定画面 | 导演 | 计划 | 2025-11-05 | 2025-11-05
|  | 字幕 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-05 | 2025-11-07
|  | 调色 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-05 | 2025-11-07
|  | 定稿输出 | 导演、剪辑 | 计划 | 2025-11-07 | 2025-11-07
| 声音 | 对白录制ADR | 录音师、演员 | 计划 | 2025-11-05 | 2025-11-06
|  | 动效拟音剪辑 | 拟音师、剪辑 | 计划 | 2025-11-05 | 2025-11-06
|  | 音乐 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-05 | 2025-11-06
|  | 混音 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-05 | 2025-11-07
本剧联合3-5家平台于11月12日左右上线
《她才是那个女孩》 《The Bride with a Secret Past》 | 剪辑 | 粗剪 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-08 | 2025-11-10
|  | 导演剪辑 | 导演 | 计划 | 2025-11-10 | 2025-11-12
|  | 定剪 | 剪辑、导演 | 计划 | 2025-11-13 | 2025-11-14
|  | 锁定画面 | 导演 | 计划 | 2025-11-14 | 2025-11-14
|  | 字幕 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-14 | 2025-11-16
|  | 调色 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-14 | 2025-11-16
|  | 定稿输出 | 导演、剪辑 | 计划 | 2025-11-16 | 2025-11-16
| 声音 | 对白录制ADR | 录音师、演员 | 计划 | 2025-11-14 | 2025-11-15
|  | 动效拟音剪辑 | 拟音师、剪辑 | 计划 | 2025-11-14 | 2025-11-15
|  | 音乐 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-14 | 2025-11-15
|  | 混音 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-14 | 2025-11-16
本剧联合3-5家平台于11月22日左右上线
《Sorry, but I'm with Your Dad》 | 剪辑 | 粗剪 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-17 | 2025-11-19
|  | 导演剪辑 | 导演 | 计划 | 2025-11-19 | 2025-11-21
|  | 定剪 | 剪辑、导演 | 计划 | 2025-11-22 | 2025-11-23
|  | 锁定画面 | 导演 | 计划 | 2025-11-23 | 2025-11-23
|  | 字幕 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-23 | 2025-11-25
|  | 调色 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-23 | 2025-11-25
|  | 定稿输出 | 导演、剪辑 | 计划 | 2025-11-25 | 2025-11-25
| 声音 | 对白录制ADR | 录音师、演员 | 计划 | 2025-11-23 | 2025-11-24
|  | 动效拟音剪辑 | 拟音师、剪辑 | 计划 | 2025-11-23 | 2025-11-24
|  | 音乐 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-23 | 2025-11-24
|  | 混音 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-23 | 2025-11-25
本剧联合3-5家平台于12月1日左右上线