## 甘特图
《 制 片 计 划 》
项目 | 类目 | 工作内容 | 参与人员 | 日期 | 开始时间 | 结束时间 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二
[7 empty] | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25
《治愈我，温暖我》 《My Erotic Phone Companion》 | 剧本 | 剧本确定 | 制片组、导演 | 计划 | 2025-08-25 | 2025-10-10
《她才是那个女孩》 《The Bride with a Secret Past》 | 剧本
《Sorry, but I'm with Your Dad》 | 剧本
注：项目所需全部资金需于2025年9月30日前全部到位，如无法及时到位，项目筹备整体向后顺延
全 | 筹备 | 确定场地 | 导演、制片 | 计划 | 2025年10月21日完成
|  | 确定主演 | 导演 | 计划
|  | 确定群演 | 导演、演员副导 | 计划
|  | 摄制组人员筹备 | 全员 | 计划
|  | 灯光组筹备 | 灯光师 | 计划
|  | 录音组筹备 | 录音师 | 计划
|  | 道具组筹备 | 道具师、制片 | 计划
|  | 化妆组筹备 | 化妆师 | 计划
|  | 勘景 | 导演、制片、 摄影、录音等 | 计划
|  | 定妆 | 导演、化妆师 | 计划
|  | 车辆准备 | 制片 | 计划
|  | 摄制组进组 | 导演、编剧 制片等主创 | 计划
|  | 导演阐述 | 导演 | 计划
|  | 围读剧本 | 所有主创 | 计划
本剧联合3-5家平台于11月12日左右上线
《治愈我，温暖我》 《My Erotic Phone Companion》 | 拍摄 | 开机仪式 | 全员 | 计划 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | bar: 《 制 片 计 划 》 四 10/23
|  | 拍摄 | 全员 | 计划 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | bar: 《 制 片 计 划 》 四 10/23 to 《 制 片 计 划 》 三 10/29
|  | 剧组杀青 | 全员 | 计划 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | bar: 《 制 片 计 划 》 三 10/29
《她才是那个女孩》 《The Bride with a Secret Past》 | 拍摄 | 开机仪式 | 全员 | 计划 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | bar: 《 制 片 计 划 》 六 11/1
|  | 拍摄 | 全员 | 计划 | 2025-11-01 | 2025-11-07 | bar: 《 制 片 计 划 》 六 11/1 to 《 制 片 计 划 》 五 11/7
|  | 剧组杀青 | 全员 | 计划 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | bar: 《 制 片 计 划 》 五 11/7
《Sorry, but I'm with Your Dad》 | 拍摄 | 开机仪式 | 全员 | 计划 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | bar: 《 制 片 计 划 》 一 11/10
|  | 拍摄 | 全员 | 计划 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | bar: 《 制 片 计 划 》 一 11/10 to 《 制 片 计 划 》 日 11/16
|  | 剧组杀青 | 全员 | 计划 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | bar: 《 制 片 计 划 》 日 11/16
《治愈我，温暖我》 《My Erotic Phone Companion》 | 剪辑 | 粗剪 | 剪辑 | 计划 | 2025-10-30 | 2025-11-01 | bar: 《 制 片 计 划 》 四 10/30 to 《 制 片 计 划 》 六 11/1
|  | 导演剪辑 | 导演 | 计划 | 2025-11-01 | 2025-11-03 | bar: 《 制 片 计 划 》 六 11/1 to 《 制 片 计 划 》 一 11/3
|  | 定剪 | 剪辑、导演 | 计划 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | bar: 《 制 片 计 划 》 二 11/4 to 《 制 片 计 划 》 三 11/5
|  | 锁定画面 | 导演 | 计划 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | bar: 《 制 片 计 划 》 三 11/5
|  | 字幕 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | bar: 《 制 片 计 划 》 三 11/5 to 《 制 片 计 划 》 五 11/7
|  | 调色 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | bar: 《 制 片 计 划 》 三 11/5 to 《 制 片 计 划 》 五 11/7
|  | 定稿输出 | 导演、剪辑 | 计划 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | bar: 《 制 片 计 划 》 五 11/7
| 声音 | 对白录制ADR | 录音师、演员 | 计划 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | bar: 《 制 片 计 划 》 三 11/5 to 《 制 片 计 划 》 四 11/6
|  | 动效拟音剪辑 | 拟音师、剪辑 | 计划 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | bar: 《 制 片 计 划 》 三 11/5 to 《 制 片 计 划 》 四 11/6
|  | 音乐 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | bar: 《 制 片 计 划 》 三 11/5 to 《 制 片 计 划 》 四 11/6
|  | 混音 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | bar: 《 制 片 计 划 》 三 11/5 to 《 制 片 计 划 》 五 11/7
《她才是那个女孩》 《The Bride with a Secret Past》 | 剪辑 | 粗剪 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | bar: 《 制 片 计 划 》 六 11/8 to 《 制 片 计 划 》 一 11/10
|  | 导演剪辑 | 导演 | 计划 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | bar: 《 制 片 计 划 》 一 11/10 to 《 制 片 计 划 》 三 11/12
|  | 定剪 | 剪辑、导演 | 计划 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | bar: 《 制 片 计 划 》 四 11/13 to 《 制 片 计 划 》 五 11/14
|  | 锁定画面 | 导演 | 计划 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | bar: 《 制 片 计 划 》 五 11/14
|  | 字幕 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-14 | 2025-11-16 | bar: 《 制 片 计 划 》 五 11/14 to 《 制 片 计 划 》 日 11/16
|  | 调色 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-14 | 2025-11-16 | bar: 《 制 片 计 划 》 五 11/14 to 《 制 片 计 划 》 日 11/16
|  | 定稿输出 | 导演、剪辑 | 计划 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | bar: 《 制 片 计 划 》 日 11/16
| 声音 | 对白录制ADR | 录音师、演员 | 计划 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | bar: 《 制 片 计 划 》 五 11/14 to 《 制 片 计 划 》 六 11/15
|  | 动效拟音剪辑 | 拟音师、剪辑 | 计划 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | bar: 《 制 片 计 划 》 五 11/14 to 《 制 片 计 划 》 六 11/15
|  | 音乐 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | bar: 《 制 片 计 划 》 五 11/14 to 《 制 片 计 划 》 六 11/15
|  | 混音 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-14 | 2025-11-16 | bar: 《 制 片 计 划 》 五 11/14 to 《 制 片 计 划 》 日 11/16
本剧联合3-5家平台于11月22日左右上线 | bar: 《 制 片 计 划 》 五 11/14 to 《 制 片 计 划 》 日 11/16
《Sorry, but I'm with Your Dad》 | 剪辑 | 粗剪 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | bar: 《 制 片 计 划 》 一 11/17 to 《 制 片 计 划 》 三 11/19
|  | 导演剪辑 | 导演 | 计划 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | bar: 《 制 片 计 划 》 三 11/19 to 《 制 片 计 划 》 五 11/21
|  | 定剪 | 剪辑、导演 | 计划 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | bar: 《 制 片 计 划 》 六 11/22 to 《 制 片 计 划 》 日 11/23
|  | 锁定画面 | 导演 | 计划 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | bar: 《 制 片 计 划 》 日 11/23
|  | 字幕 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-23 | 2025-11-25 | bar: 《 制 片 计 划 》 日 11/23 to 《 制 片 计 划 》 二 11/25
|  | 调色 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-23 | 2025-11-25 | bar: 《 制 片 计 划 》 日 11/23 to 《 制 片 计 划 》 二 11/25
|  | 定稿输出 | 导演、剪辑 | 计划 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | bar: 《 制 片 计 划 》 二 11/25
| 声音 | 对白录制ADR | 录音师、演员 | 计划 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | bar: 《 制 片 计 划 》 日 11/23 to 《 制 片 计 划 》 一 11/24
|  | 动效拟音剪辑 | 拟音师、剪辑 | 计划 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | bar: 《 制 片 计 划 》 日 11/23 to 《 制 片 计 划 》 一 11/24
|  | 音乐 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | bar: 《 制 片 计 划 》 日 11/23 to 《 制 片 计 划 》 一 11/24
|  | 混音 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-23 | 2025-11-25 | bar: 《 制 片 计 划 》 日 11/23 to 《 制 片 计 划 》 二 11/25