## 甘特图
《 制 片 计 划 》
项目 | 类目 | 工作内容 | 参与人员 | 日期 | 开始时间 | 结束时间
《失控，我和死对头假戏真做》 | 剧本 | 剧本确定 | 制片组、导演 | 计划 | 2025-08-25 | 2025-10-10
《顶流女明星的秘密》 | 剧本
《Doomsday-Nemesis》 | 剧本
注：项目所需全部资金需于2025年10月10日前全部到位，如无法及时到位，项目筹备整体向后顺延
全 | 筹备 | 确定场地 | 导演、制片 | 计划 | 2025年10月14日前完成
|  | 确定主演 | 导演
|  | 确定群演 | 导演、演员副导
|  | 摄制组人员筹备 | 全员
|  | 灯光组筹备 | 灯光师
|  | 录音组筹备 | 录音师
|  | 道具组筹备 | 道具师、制片
|  | 化妆组筹备 | 化妆师
|  | 勘景 | 导演、制片、 摄影、录音等
|  | 定妆 | 导演、化妆师
|  | 车辆准备 | 制片
|  | 摄制组进组 | 导演、编剧 制片等主创
|  | 导演阐述 | 导演
|  | 围读剧本 | 所有主创
《失控，我和死对头假戏真做》 | 拍摄 | 开机仪式 | 全员 | 计划 | 2025-10-15 | 2025-10-15
|  | 拍摄 | 全员 | 计划 | 2025-10-15 | 2025-10-22
|  | 剧组杀青 | 全员 | 计划 | 2025-10-22 | 2025-10-22
《顶流女明星的秘密》 | 拍摄 | 开机仪式 | 全员 | 计划 | 2025-10-23 | 2025-10-23
|  | 拍摄 | 全员 | 计划 | 2025-10-23 | 2025-10-31
|  | 剧组杀青 | 全员 | 计划 | 2025-10-31 | 2025-10-31
《Doomsday-Nemesis》 | 拍摄 | 开机仪式 | 全员 | 计划 | 2025-11-03 | 2025-11-03
|  | 拍摄 | 全员 | 计划 | 2025-11-03 | 2025-11-09
|  | 剧组杀青 | 全员 | 计划 | 2025-11-09 | 2025-11-09
《失控，我和死对头假戏真做》 | 剪辑 | 粗剪 | 剪辑 | 计划 | 2025-10-23 | 2025-10-25
|  | 导演剪辑 | 导演 | 计划 | 2025-10-23 | 2025-10-25
|  | 定剪 | 剪辑、导演 | 计划 | 2025-10-28 | 2025-10-29
|  | 锁定画面 | 导演 | 计划 | 2025-10-29 | 2025-10-29
|  | 字幕 | 剪辑 | 计划 | 2025-10-29 | 2025-10-31
|  | 调色 | 剪辑 | 计划 | 2025-10-29 | 2025-10-31
|  | 定稿输出 | 导演、剪辑 | 计划 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| 声音 | 对白录制ADR | 录音师、演员 | 计划 | 2025-10-28 | 2025-10-29
|  | 动效拟音剪辑 | 拟音师、剪辑 | 计划 | 2025-10-29 | 2025-10-30
|  | 音乐 | 剪辑 | 计划 | 2025-10-29 | 2025-10-30
|  | 混音 | 剪辑 | 计划 | 2025-10-29 | 2025-10-30
本剧联合3-5家平台于11月5日左右上线
《顶流女明星的秘密》 | 剪辑 | 粗剪 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-01 | 2025-11-03
|  | 导演剪辑 | 导演 | 计划 | 2025-11-03 | 2025-11-05
|  | 定剪 | 剪辑、导演 | 计划 | 2025-11-06 | 2025-11-07
|  | 锁定画面 | 导演 | 计划 | 2025-11-07 | 2025-11-07
|  | 字幕 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-07 | 2025-11-09
|  | 调色 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-07 | 2025-11-09
|  | 定稿输出 | 导演、剪辑 | 计划 | 2025-11-09 | 2025-11-09
| 声音 | 对白录制ADR | 录音师、演员 | 计划 | 2025-11-07 | 2025-11-08
|  | 动效拟音剪辑 | 拟音师、剪辑 | 计划 | 2025-11-07 | 2025-11-08
|  | 音乐 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-07 | 2025-11-08
|  | 混音 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-07 | 2025-11-09
本剧联合3-5家平台于11月15日左右上线
《Doomsday-Nemesis》 | 剪辑 | 粗剪 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-10 | 2025-11-12
|  | 导演剪辑 | 导演 | 计划 | 2025-11-12 | 2025-11-14
|  | 定剪 | 剪辑、导演 | 计划 | 2025-11-15 | 2025-11-16
|  | 锁定画面 | 导演 | 计划 | 2025-11-16 | 2025-11-16
|  | 字幕 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-16 | 2025-11-18
|  | 调色 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-16 | 2025-11-18
|  | 定稿输出 | 导演、剪辑 | 计划 | 2025-11-18 | 2025-11-18
| 声音 | 对白录制ADR | 录音师、演员 | 计划 | 2025-11-16 | 2025-11-24
|  | 动效拟音剪辑 | 拟音师、剪辑 | 计划 | 2025-11-16 | 2025-11-17
|  | 音乐 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-16 | 2025-11-17
|  | 混音 | 剪辑 | 计划 | 2025-11-16 | 2025-11-18
本剧联合3-5家平台于11月24日左右上线